|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÔNG TY CỔ PHẦN VINADUY**Điện thoại: 024 99999 868 – 1900 9999 46wWw. XaydungVinaduy.ComVPGD: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |
| THÔNG BÁO LỊCH CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐI GIÁM SÁT NGHIỆM THU CHÉO |

|  |
| --- |
| VINADUY xin thông báo với quý Khách hàng thông tin kỹ thuật tại công trình và kỹ thuật nghiệm thu chéo |
| **Công trình:** | HN011- Đào Xuân Tiến |  |
| **Địa chỉ:** | Phú Xuyên - Hà Nội |  |
| **SĐT:** | 0947851216 |  |
| **ĐẠI DIỆN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TRÌNH** |
| **Họ tên** | Nguyễn Văn A |
| **Số điện thoại** | 09… |
| **Chức năng:** | * Trường trực tại công trình
* Quản lý giám sát kỹ thuật thi công
* Quản lý thợ, ăn ở của thợ, sắp xếp công việc tại công trình
* Thay mặt công ty để làm việc và trao đổi công việc với Khách hàng
 |
| **ĐẠI DIỆN CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐI NGHIỆM THU CHÉO** |
| **Họ tên** | Nguyễn Văn B |
| **Số điện thoại** | 09… |
| **Chức năng:** | Đại diện công ty thực hiện công tác đi giám sát nghiệm thu chéo tại công trình theo lịch |
| **GIAI ĐOẠN** | **LỊCH ĐI NGHIỆM THU CHÉO** | **THỜI GIAN** | **GHI CHÚ** |
| Phần móng | Động thổ, giác móng | 1 Ngày |  |
| Phần móng | Nghiệm thu sắt, cốp pha, bê tông móng | 1 Ngày |  |
| Phần móng | Nghiệm thu đổ bê tông móng | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 1 | Nghiệm thu cột, tường xây tầng 1 | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 1 | Nghiệm thu sắt, cốp pha, bê tông dầm, sàn tầng 1 | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 1 | Nghiệm thu đổ bê tông tầng 1 | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 2 | Nghiệm thu cột, tường xây tầng 2 | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 2 | Nghiệm thu sắt, cốp pha, bê tông dầm, sàn tầng 2 | 1 Ngày |  |
| Phần thô tầng 2 | Nghiệm thu đổ bê tông tầng 2 | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu trát ngoài | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu trát trong | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu trát cầu thang, trát mặt tiền | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu đường điện, đường nước ngầm âm tường | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu chống thấm nhà vệ sinh, chống thấm mái | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu ốp lát nhà vệ sinh | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu ốp lát nền nhà | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu đá cầu thang | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu lan can cầu thang, lan can mặt tiền | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu trần thạch cao | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu bả tường | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu sơn lót | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu sơn mầu | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu sơn chống thấm tường ngoài nhà | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu cửa chính, cửa sổ, cửa phòng | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu lắp thiết bị bóng đèn điện | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu lắp thiết bị nhà vệ sinh | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu kiểm tra sử dụng thử đường nước, điện toàn bộ nhà | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Nghiệm thu tổng thể | 1 Ngày |  |
| Hoàn thiện | Bàn giao công trình | 1 Ngày |  |