## Công việc
Tên công việc | Giai đoạn | Thời gian thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
0️⃣ - Chuẩn bị | MÓNG | 0
0️⃣ - Động thổ ngày- 📆 _/_/2022 | MÓNG
0️⃣ - Đào móng | MÓNG
0️⃣ - Đổ bê tông lót móng | MÓNG
0️⃣ - Làm sắt móng | MÓNG
0️⃣ - Cốp pha móng | MÓNG
1️⃣ - Đổ bê tông móng - 📆 _/_/2022 | MÓNG
0️⃣ - Thi công bể phốt | MÓNG
0️⃣ - Xây móng lên cos +00 | MÓNG
0️⃣ - Đổ giằng chống thấm | MÓNG
0️⃣ - Tôn nền móng | MÓNG
1️⃣ - Đổ cột | XÂY THÔ T1
1️⃣ - Xây tường | XÂY THÔ T1
1️⃣ - Ghép coppha | XÂY THÔ T1
1️⃣ - Làm sắt sàn mái | XÂY THÔ T1
1️⃣ - Đổ bê tông mái - 📆 _/_/2022 | XÂY THÔ T1
2️⃣ - Đổ cột | XÂY THÔ T2
2️⃣ - Xây tường | XÂY THÔ T2
2️⃣ - Ghép coppha | XÂY THÔ T2
2️⃣ - Làm sắt sàn mái | XÂY THÔ T2
2️⃣ - Đổ bê tông mái - 📆 _/_/2022 | XÂY THÔ T2
3️⃣ - Đổ cột | XÂY THÔ T3
3️⃣ - Xây tường | XÂY THÔ T3
3️⃣ - Ghép coppha | XÂY THÔ T3
3️⃣ - Làm sắt sàn mái | XÂY THÔ T3
3️⃣ - Đổ bê tông mái - 📆 _/_/2022 | XÂY THÔ T3
4️⃣ - Đổ cột | XÂY THÔ T4
4️⃣ - Xây tường | XÂY THÔ T4
4️⃣ - Ghép coppha | XÂY THÔ T4
4️⃣ - Làm sắt sàn mái | XÂY THÔ T4
4️⃣ - Đổ bê tông mái - 📆 _/_/2022 | XÂY THÔ T4
5️⃣ - Đổ cột | XÂY THÔ T5
5️⃣ - Xây tường | XÂY THÔ T5
5️⃣ - Ghép coppha | XÂY THÔ T5
5️⃣ - Làm sắt sàn mái | XÂY THÔ T5
5️⃣ - Đổ bê tông mái - 📆 _/_/2022 | XÂY THÔ T5
5️⃣ - Mái bằng | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Trát tường ngoài | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Điện nước thô | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Trát tường trong | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Chống thấm NVS | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Ốp lát | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Đá | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Thạch cao | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Lan can | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Sơn bả | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Cửa | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Thiết bị | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Việc còn lại cần chỉnh sửa | HOÀN THIỆN
5️⃣ - Vệ Sinh | HOÀN THIỆN
☑️ Bàn giao công trình - 📆 _/_/2022 | HOÀN THIỆN